- Διαδικασία ΔΙΙ_11_KE:  Ολοκλήρωση Πράξης (πράξεις ΚΕ)

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης μιας Πράξης και της επίτευξης των στόχων της, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Απόφαση Χρηματοδότησης Πράξης, ο καθορισμός του χρονικού σημείου ολοκλήρωσης της Πράξης, η οριστικοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος της, καθώς και η αποτύπωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων και του χρονικού σημείου έναρξης της τήρησης αυτών από τους Δικαιούχους.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις Πράξεις κρατικών ενισχύσεων που αφορούν δράσεις επιχειρηματικότητας. Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά σε πράξεις κρατικής ενίσχυσης υποδομών.

Σε περίπτωση που η ΔΑ, βάσει του άρθρου 71 του Καν. 1060/21, αναθέτει σε Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέρους του Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντά της, που αφορούν στην παρούσα διαδικασία, οι σχετικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ΕΦ περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ορισμού του (βλ. Διαδικασία ΔV_1. «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» και Έντυπο Ε.V.1_1α_KE), ενώ η άσκησή των αρμοδιοτήτων του παρακολουθείται από τη ΔΑ σύμφωνα με τη διαδικασία ΔV_2 «Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα».

3. Θεσμικό Πλαίσιο

- Κανονισμός 1060/2021: Άρθρα 2(37), 65

- Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)

- Κανονισμός (ΕΕ) 717/2014 ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

- Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Απαλλακτικός) όπως ισχύει

- Κανονισμός (ΕΕ)  1388/2014 της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απαλλακτικός Κανονισμός στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας)

- Σχετικές ανακοινώσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ

- Νόμος 4914/2022: Άρθρα 20, 21, 47, 56,

- Υπουργική Απόφαση 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ Β’ 6132) «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»

- Κοινή Υπουργική Απόφαση 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β’ 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021»

4. Περιγραφή

  - Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΣ και ΟΠΣΚΕ

Για την συνεκτική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΣΚΕ και ΟΠΣ , τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφαλμάτων/καθυστερήσεων, από τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ έχει πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων αντιστοίχιση των κοινών πεδίων των εντύπων που υποστηρίζει το κάθε πληροφοριακό σύστημα και τα στοιχεία των πεδίων αυτών μεταφέρονται μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο συστημάτων ώστε να διασφαλίζεται εύρυθμος συγχρονισμός των τυποποιημένων δελτίων ΟΠΣΚΕ και ΟΠΣ.

Όσον αφορά στην παρούσα διαδικασία, τα στοιχεία του Αιτήματος Καταβολής Ενίσχυσης (αναφέρεται και ως Αίτημα Πληρωμής, Επαλήθευσης-Πιστοποίησης, Ελέγχου, Καταβολής Επιχορήγησης), της εγκεκριμένης Έκθεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης, καθώς και της Τελικής Καταβολής Ενίσχυσης  που καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΕ, τροφοδοτούν αυτόματα το ΟΠΣ (Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης, Δελτίο  Δήλωσης  Επίτευξης Δεικτών Πράξης καθώς και Απογραφικά Συμμετεχόντων, ανάλογα το είδος της πράξης, ΤΔΠ Ολοκλήρωσης).

Η ΔΑ έχει την υποχρέωση να εξειδικεύσει το γενικό εγχειρίδιο χρήσης του ΟΠΣΚΕ που έχει εκδοθεί από την ΕΥΚΕ-ΧΜ, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης καθώς και να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΟΠΣΚΕ (help desk) αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της οικείας πρόσκλησης καθ’ όλο το διάστημα υλοποίησης των πράξεων.

  - Έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης

Μετά την τελική καταβολή της ενίσχυσης στον Δικαιούχο και με βάση τα αποτελέσματα της τελικής Έκθεσης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, η ΔΑ/ΕΦ προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΟΠΣΚΕ, η οποία υπογράφεται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση χρηματοδότησης της πράξης. Με τη Βεβαίωση αυτή:

- βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, δηλ. έχει περατωθεί φυσικά, έχει παραληφθεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των εργασιών της Πράξης ή έχει εκτελεστεί πλήρως (τα παραδοτέα, η επίτευξη της τιμής των δεικτών και των στόχων της Πράξης)

- βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών (συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη) όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος

- καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης

- καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του Δικαιούχου, όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί στην Απόφαση Χρηματοδότησης

Η ΔΑ/ΕΦ κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στο Δικαιούχο.

Τα στοιχεία της ολοκλήρωσης που καταχωρούνται στο ΟΠΣΚΕ τροφοδοτούν αυτόματα το Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης Το ΤΔΠ Ολοκλήρωσης αποτυπώνει την τελική εικόνα της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, τίθεται αυτόματα σε ισχύ και η Πράξη (MIS) λαμβάνει την κατάσταση «Ολοκληρωμένη».

  - Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πρόσκλησης)

Η διαδικασία ενεργοποιείται μετά την πλήρη καταβολή της ενίσχυσης στους Δικαιούχους και την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξης, στο σύνολο των Πράξεων που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα (βλ. Διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ, Έντυπο  Ε.Ι.2_ΚΕ_1) .

Για το σκοπό αυτό, παράγεται στο ΟΠΣ η Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (Ε.ΙΙ.11_ΚΕ_1) στη βάση της ισχύουσας Απόφασης Ένταξης και των Τεχνικών Δελτίων Ολοκλήρωσης των Πράξεων και μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της ΔΑ ή άλλου αρμοδίου Οργάνου, υπογράφεται από το Όργανο που εξέδωσε την εν λόγω Απόφαση Ένταξης Πράξεων.

Με την Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων επιβεβαιώνεται για το σύνολο των Πράξεων ότι:

- έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, δηλ. έχει περατωθεί φυσικά, έχει παραληφθεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των εργασιών της Πράξης, ή έχει εκτελεστεί πλήρως και

- έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο, δηλ. έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους Δικαιούχους και

- έχει καταβληθεί στους Δικαιούχους η αντίστοιχη δημόσια συμμετοχή.

Τυχόν ανακλήσεις πράξεων θα πρέπει να έχουν προηγηθεί και αποτυπωθεί στο ΟΠΣΚΕ και στη συνέχεια ενημερώνεται αυτόματα το ΟΠΣ.

5. Σχετικά έντυπα

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ε.ΙΙ.11_ΚΕ_1 | Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων |