- Διαδικασία ΔΙΙ_1_ΚΕ:   Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων (πράξεις ΚΕ)

. Σκοπός

1. Σκοπός

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης, όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησης της Πράξης (ως Απόφαση Χρηματοδότησης στις Διαδικασίες των Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων νοείται το εκάστοτε έγγραφο που προβλέπεται από την πρόσκληση, όπως Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης, Απόφαση Υπαγωγής, Σύμβαση Επιχορήγησης, Τεχνικό Παράρτημα).

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται για την παρακολούθηση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, που είναι ενταγμένες σε Πρόγραμμα και αφορούν δράσεις επιχειρηματικότητας. Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά σε πράξεις κρατικής ενίσχυσης υποδομών.

Σε περίπτωση που η ΔΑ, βάσει του άρθρου 71 του Καν. 1060/2021, αναθέτει σε Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέρους του Προγράμματος ή συγκεκριμένα καθήκοντά της, που αφορούν στην παρούσα διαδικασία, οι σχετικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ΕΦ περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ορισμού του (βλ. Διαδικασία ΔV_1. «Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα» και Έντυπο Ε.V.1_1α_KE), ενώ η άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρακολουθείται από τη ΔΑ σύμφωνα με τη διαδικασία ΔV_2 «Παρακολούθηση Ενδιάμεσου Φορέα».

3. Θεσμικό Πλαίσιο

- Κανονισμός (ΕΚ) 1060/2021: Άρθρο 40 και 74

- Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

- Κανονισμός (ΕΕ) 717/2014 ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

- Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Απαλλακτικός)

- Κανονισμός (ΕΕ)  1388/2014 της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απαλλακτικός Κανονισμός στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας)

- Σχετικές ανακοινώσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ

- Νόμος 4914/2022: Άρθρα 20, 21, 56, 63 (παρ 18 και 20)

- Υπουργική Απόφαση αριθμ. 114947/29.11.2022 (ΦΕΚ Β’ 6132) «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»

- Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5483/20.01.2023 (ΦΕΚ Β’ 390) «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021».

4. Περιγραφή

  - Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΣ και OΠΣΚΕ

Για την συνεκτική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΣΚΕ και ΟΠΣ, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφαλμάτων/καθυστερήσεων, από τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ έχει πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων αντιστοίχιση των κοινών πεδίων των εντύπων που υποστηρίζει το κάθε πληροφοριακό σύστημα και τα στοιχεία των πεδίων αυτών μεταφέρονται μέσω της διαλειτουργικότητας των δύο συστημάτων ώστε να διασφαλίζεται εύρυθμος συγχρονισμός δεδομένων των τυποποιημένων δελτίων ΟΠΣΚΕ και ΟΠΣ.

Όσον αφορά στην παρούσα διαδικασία το ΟΠΣ ενημερώνεται, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, στη βάση των κοινών στοιχείων/πεδίων που περιλαμβάνονται στο ΟΠΣΚΕ.

Η ΔΑ έχει την υποχρέωση να εξειδικεύσει το γενικό εγχειρίδιο χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) που έχει εκδοθεί από την ΕΥΚΕ, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης. Η ΔΑ έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΟΠΣΚΕ (help desk) καθ’ όλο το διάστημα υλοποίησης της Πράξης.

  - Παρακολούθηση στοιχείων προόδου της Πράξης

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τους όρους υλοποίησης, όπως έχουν οριστεί στην Απόφαση Χρηματοδότησης, αποτελεί ευθύνη της ΔΑ.

Το ΟΠΣ με τα Υποσυστήματα Αναφορών και Business Intelligence (BI) παρέχει πρότυπες αναφορές που παρέχονται άμεσα από το ΟΠΣ με δεδομένα πραγματικού χρόνου καθώς και τη δυνατότητα άμεσης δημιουργίας  νέων αναφορών με τη χρήση του ΒΙ. Ενδεικτικά, από τις αναφορές μπορεί να ανακτηθεί η πληροφορία των Οικονομικών στοιχείων έργων ανά κωδικό ΟΠΣ, οι κινήσεις αιτημάτων κατανομής (ΚΕΛ) ανά ενάριθμο και πρόσκληση για πράξεις ΚΕ (έργα επιχειρηματικότητας), η Χρηματοδότηση Προσκλήσεων ΚΕ, με Αντικείμενα Οριστικών Εκθέσεων, Ευρήματα Οριστικών Εκθέσεων Έργων ΚΕ, Παρακολούθηση Έργων ΚΕ, κα.

Ο Δικαιούχος της ενίσχυσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, υποβάλλει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης (ενδεικτικά, το Αίτημα Πληρωμής), όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση.

Αντίστοιχα, η ΔΑ ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) με τα στοιχεία που αφορούν ενέργειες αρμοδιότητάς της (π.χ. αποτελέσματα επαληθεύσεων της ΔΑ) και ενημερώνεται αυτόματα το ΟΠΣ.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Δικαιούχου στις υποχρεώσεις του αναφορικά με την υλοποίηση της Πράξης (π.χ. τήρηση υποχρέωσης τριετίας για προκαταβολές κλπ), η ΔΑ προβαίνει στη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να κλιμακωθούν από τη διατύπωση προς το Δικαιούχο απλών συστάσεων συμμόρφωσης μέχρι και την ενεργοποίηση διαδικασιών ανάκλησης της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.