- Διαδικασία ΔΙΙ_5: Διοικητική επαλήθευση δαπανών (πράξεις πλην ΚΕ)

1. Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων δαπανών, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η διαδικασία εφαρμόζεται στις πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πραγματοποιείται στη βάση μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνου.

Δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται διακριτότητα σε επίπεδο φυσικού προσώπου για τη διενέργεια της αξιολόγησης και της επαλήθευσης κάθε μεμονωμένης πράξης καθώς και η αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (ΔΔΕΔ), επιβεβαιώνεται η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση της πράξης και γίνεται δήλωση για απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Θεσμικό Πλαίσιο

- Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060: άρθρο 74

- Νόμος 4914/2022 : άρθρα 39, 42, 51, 66, παρ. 3, περ. γ)

- ΚΥΑ 5483/30.01.2023 (Β’ 390) (Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων)

- ΥΑ 115474 ΕΞ 2024/07.08.2024 (Β’ 4921) (Διαδικασίες ελέγχου δημοσίων συμβάσεων)

- ΥΑ 114947/01.12.22 (Β’ 6132) (Επιλεξιμότητα δαπανών)

4. Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διοικητική επαλήθευση στη βάση εκτίμησης κινδύνου

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι διαχειριστικές επαληθεύσεις (διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών και επιτόπιες πράξεων) δεν είναι καθολικές, αλλά επικεντρώνονται σε στοιχεία κινδύνου. Με βάση τη νέα αυτή προσέγγιση, αναπτύχθηκε και η σχετική μεθοδολογία που περιγράφεται αναλυτικά στο έγγραφο «Ο.3 Μεθοδολογία για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων σε πράξεις (πλην ΚΕ) στη βάση εκτίμησης κινδύνου». Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά στη διενέργεια των διοικητικών επαληθεύσεων: Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μέσω ΟΠΣ τις δηλώσεις δαπανών με τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, ενώ η ΔΑ/ΕΦ επαληθεύει διοικητικά όσες δηλώσεις δαπανών προκύπτουν προς διοικητική επαλήθευση με βάση τους κανόνες και τα κριτήρια που τίθενται στη μεθοδολογία.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ΔΑ/ΕΦ επιβεβαιώνει ως νόμιμες και κανονικές, και το μέρος των υποβληθεισών δαπανών που δεν προκύπτουν/αποφασίζονται προς διοικητική επαλήθευση, καθώς με την εφαρμογή της μεθοδολογίας κρίνεται ότι καλύπτονται επαρκώς οι κίνδυνοι, και ως εκ τούτου έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα. Για τον λόγο αυτό, καθιστά ως «ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» στο ΟΠΣ αυτές τις δαπάνες, ώστε να μπορούν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής προς την ΕΕ.

  - Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών

Για κάθε ενταγμένη πράξη, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω ΟΠΣ, Δελτία Δήλωσης Δαπανών [βλ. τυποποιημένο έντυπο Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (ΔΔΔ)], προκειμένου να δηλώσει τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε σχέση με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο που έχει υλοποιήσει.

Σε κάθε ΔΔΔ, ο δικαιούχος οφείλει να επισυνάπτει στο ΟΠΣ τα αποδεικτικά έγγραφα (δικαιολογητικά έγγραφα και λογιστικά παραστατικά) που απαιτούνται. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο ΟΠΣ από τον δικαιούχο, ανεξάρτητα αν το ΔΔΔ τεθεί σε διοικητική επαλήθευση από τη ΔΑ/ΕΦ. Εξαίρεση αποτελούν δικαιολογητικά έγγραφα/ αρχεία μεγάλου όγκου που αφορούν σε ωφελούμενους -στα υποέργα είδους «5011 Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ+» (π.χ. δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των στοιχείων αιτήσεων συμμετοχής). Αυτά τα αρχεία μπορεί να μην επισυνάπτονται σε κάθε ΔΔΔ στο ΟΠΣ, ωστόσο, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα από τον δικαιούχο σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να δοθούν, όποτε αυτό ζητηθεί, ανεξαρτήτως δείγματος. Αντίστοιχα αρχεία, κατά την κρίση της ΔΑ/ΕΦ, δύναται να μην επισυνάπτονται σε κάθε ΔΔΔ και για άλλα είδη υποέργων (π.χ. «5005 Επιχορήγηση για εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα» ή «5014 Ειδικές Περιπτώσεις ΕΤΠΑ»), υπό τις εξής προϋποθέσεις: πρόκειται για δικαιολογητικά έγγραφα-αρχεία μεγάλου όγκου που αφορούν σε ωφελούμενους και ο δικαιούχος μπορεί να τα προσκομίσει άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή όταν αυτό ζητηθεί από τη ΔΑ/ΕΦ ή ελεγκτικό όργανο/αρχή.

Η ΔΑ/ΕΦ, κατά τη διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ), προσδιορίζει τα απαιτούμενα έγγραφα/αρχεία σύμφωνα με τα παραπάνω (λίστα εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται σε κάθε ΔΔΔ στο ΟΠΣ, και, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, λίστα άμεσα διαθέσιμων αρχείων-όποτε αυτό ζητηθεί), στο Τμήμα Ε’ του ΤΔΥ, ώστε να λάβει γνώση ο δικαιούχος πριν αρχίσει να υποβάλλει ΔΔΔ. Για τον προσδιορισμό των ως άνω εγγράφων/αρχείων, κατά τις περιπτώσεις δαπανών στη βάση πραγματικού κόστους, συστήνεται στις ΔΑ/ΕΦ να λαμβάνουν υπόψη και τις Οδηγίες «Ο.ΙΙ.5_1 Αποδεικτικά έγγραφα και κύρια σημεία επαλήθευσης κατά τη διοικητική επαλήθευση πραγματικών δαπανών».

Το ΔΔΔ υποβάλλεται πριν την παρέλευση ενός μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες. Επισημαίνεται ότι ΔΔΔ δεν υποβάλλεται για δαπάνες ποσού μικρότερου των 1.000 €. Οι δαπάνες του υποβάλλονται στο επόμενο ΔΔΔ.

Με την υποβολή του από τον δικαιούχο στο ΟΠΣ, το ΔΔΔ τίθεται σε κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ».

Εφόσον στο ΔΔΔ περιλαμβάνονται δαπάνες στο πλαίσιο σύμβασης η οποία δεν είχε υποβληθεί προηγούμενα για έλεγχο [σχετικό ερώτημα στο Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου], η ΔΑ/ΕΦ, ανεξάρτητα από το αν το ΔΔΔ θα επαληθευτεί διοικητικά ή όχι (βλ. ενότητα 4.2), εξετάζει σε αυτή τη φάση και μέσω ΟΠΣ, κατασταλτικά τη διακήρυξη και τη σύμβαση, ακολουθώντας τα οριζόμενα για τους κατασταλτικούς ελέγχους, στις Διαδικασίες: ΔII_2 έως ΔΙΙ_4.

  - Απόφαση για διοικητική επαλήθευση του ΔΔΔ

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία (βλ. Οδηγίες Ο.3), η εκτίμηση κινδύνου πράξεων και η στρωματοποίηση των πράξεων υπολογίζεται από το ΟΠΣ σε μηνιαία βάση, προκειμένου να διενεργηθούν οι διοικητικές επαληθεύσεις.

- Εφόσον, με βάση τις προβλέψεις της μεθοδολογίας για το στρώμα στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πράξη, το υποβληθέν ΔΔΔ περιλαμβάνεται σε αυτά που πρέπει να επαληθεύονται από τη ΔΑ/ΕΦ, επισημαίνεται αυτόματα στο ΟΠΣ [«προς επαλήθευση»]

- Στην περίπτωση που ένα ΔΔΔ δεν περιλαμβάνεται στα ΔΔΔ που έχουν επισημανθεί αυτόματα «προς επαλήθευση», αλλά η ΔΑ/ΕΦ, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της μεθοδολογίας, αποφασίζει να το επαληθεύσει, τεκμηριώνει την επιλογή της στο ΟΠΣ και εφαρμόζει επίσης τα βήματα της ενότητας 4.3.

- ΔΔΔ που δεν έχει προκύψει βάσει μεθοδολογίας και δεν έχει αποφασιστεί από ΔΑ/ΕΦ να τεθεί σε διοικητική επαλήθευση, οριστικοποιείται χωρίς τη συμπλήρωση της ενότητας: «Διοικητική Επαλήθευση» και καθίσταται σε κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» (βλ. ενότητα 4.4). Οι δαπάνες του μπορούν να περιληφθούν στην επόμενη αίτηση πληρωμής προς την ΕΕ.

  - Επαλήθευση δαπανών σε ΔΔΔ που έχει προκύψει/αποφασιστεί να τεθεί σε διοικητική επαλήθευση

Η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει κάθε ΔΔΔ που έχει προκύψει/ αποφασιστεί ότι πρέπει να επαληθευτεί διοικητικά ως προς την ορθότητα συμπλήρωσης και ως προς την πληρότητα των συνοδευτικών εγγράφων. Εφόσον το υποβληθέν ΔΔΔ δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων (δικαιολογητικών εγγράφων και λογιστικών παραστατικών), η ΔΑ/ΕΦ έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τον δικαιούχο μέσω ΟΠΣ για την υποχρέωση άμεσης υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων, θέτοντας σε αυτόν σχετική προθεσμία.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο αυτού του ΔΔΔ, έχοντας προσδιορίσει το εύρος/δείγμα δαπανών που θα επαληθεύσει βάσει της μεθοδολογίας (Βλ. Οδηγίες Ο.3), προβαίνει στην εξέτασή τους, και επαληθεύει ότι οι δαπάνες αυτές:

- αφορούν στην εγκεκριμένη πράξη,

- έχουν πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ένταξης,

- είναι σύμφωνες με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας,

- αντιστοιχούν σε κατηγορία δαπανών του υποέργου, είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου προϋπολογισμού (π/υ) της κατηγορίας και εντός του π/υ του υποέργου,

- αντιστοιχούν σε φυσικό αντικείμενο (εργασίες, παραδοτέα, πακέτα εργασίας, κλπ) του υποέργου, που έχει προδιαγραφεί στα ΤΔΠ και ΤΔΥ, και οι εργασίες που δηλώνονται πράγματι υλοποιήθηκαν (βάσει των υποβληθέντων παραστατικών/ στοιχείων/ δικαιολογητικών),

- είναι σύμφωνες με τα δικαιολογητικά έγγραφα, πληρώθηκαν πράγματι και τα στοιχεία των προβλεπόμενων παραστατικών έχουν καταγραφεί ορθά,

- το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε, ικανοποιεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη (εφόσον έχει καθοριστεί),

- τηρούνται οι συμφωνημένες προϋποθέσεις για την πληρωμή των δαπανών που δηλώνονται βάσει επιλογών απλοποιημένου κόστους.

Για δαπάνες στη βάση πραγματικού κόστους, η ΔΑ/ΕΦ λαμβάνει υπόψη και τις Οδηγίες Ο.ΙΙ.5_1 με ενδεικτικά σημεία επαλήθευσης ανά είδος υποέργου.

Η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης σε επίπεδο παραστατικών κατά τη δήλωση δαπανών διασφαλίζεται μέσω του ΟΠΣ (βλ. και Οδηγίες Ο.2).

Κατά την επαλήθευση του ΔΔΔ, η ΔΑ/ΕΦ επαληθεύει επιπλέον, αν έχουν εφαρμοστεί ή όχι μέτρα προβολής και επικοινωνίας που είναι εφικτό να εξεταστούν διοικητικά. Εάν δεν εφαρμόζονται, προβαίνει σε παρατηρήσεις ή σε ευρήματα/συστάσεις.

Στη διοικητική επαλήθευση των ΔΔΔ, η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει, χωρίς να επαληθεύει, εάν έχουν καταχωρισθεί στοιχεία για δείκτες. Το ερώτημα που προβλέπεται για την καταχώρηση ή μη στοιχείων δεικτών έχει προληπτικό (proactive) χαρακτήρα, οπότε στην περίπτωση που δεν έχουν καταχωρισθεί σχετικά δεδομένα, και εφόσον απαιτείται, η ΔΑ/ΕΦ ειδοποιεί τον δικαιούχο να μεριμνήσει για την καταχώρισή τους και την υποβολή τους σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.ΙΙ_6 Διοικητική επαλήθευση επίτευξης δεικτών (πράξεις πλην ΚΕ) του ΣΔΕ. Στο πεδίο αυτό, η ΔΑ/ΕΦ μπορεί επίσης να καταγράψει σχετικές κατευθύνσεις προς το δικαιούχο.

Τα αποτελέσματα της διοικητικής επαλήθευσης δαπανών αποτυπώνονται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (E.ΙΙ.5_2), το οποίο συμπληρώνει στο ΟΠΣ. Τα αποτελέσματα αυτά συνίστανται στη διαπίστωση ή στη μη διαπίστωση ευρημάτων. Ανάλογα με τον εντοπισμό ή μη, ευρημάτων η διαδικασία ακολουθεί διαφορετική ροή.

Σε κάθε περίπτωση, η διοικητική επαλήθευση των δαπανών από τη ΔΑ/ΕΦ για τα είδη υποέργων που υλοποιούνται αποκλειστικά με δημόσια σύμβαση, καθώς και τα υποέργα απαλλοτριώσεων και Ο.Κ.Ω. ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που υποβάλλεται το ΔΔΔ στο ΟΠΣ και τίθεται σε κατάσταση: «ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ». Για τα υπόλοιπα είδη υποέργων, η διοικητική επαλήθευση ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

Οι προθεσμίες αυτές δύναται να παρατείνονται σε περιπτώσεις που απαιτούνται και άλλες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης του ΔΔΔ, όπως έλεγχος διακήρυξης και σύμβασης (στην πρώτη δήλωση δαπάνης της εν λόγω σύμβασης) ή όταν η ΔΑ/ΕΦ έχει ζητήσει από τον δικαιούχο συμπληρωματικά στοιχεία (βλ. ανωτέρω) κλπ.

    - Μη εντοπισμός ευρημάτων

Όταν η ΔΑ/ΕΦ δεν εντοπίζει ευρήματα, οριστικοποιεί τη δαπάνη που έχει επαληθευτεί στο ΟΠΣ στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης (E.ΙΙ.5_2) και το Δελτίο τίθεται σε κατάσταση: «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» (βλ. ενότητα 4.4).

Στην περίπτωση αυτή, δεν συντάσσεται/ εκδίδεται Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης.

    - Εντοπισμός ευρημάτων

Σε περίπτωση που η ΔΑ/ΕΦ κατά τη διοικητική επαλήθευση διαπιστώνει ευρήματα, τα αποτυπώνει και τα περιγράφει αναλυτικά σε σχετικό πίνακα του Δελτίου E.ΙΙ.5_2, τεκμηριώνοντας κατάλληλα τυχόν μη επιλεξιμότητα ή παρατυπία.

Σε συνέχεια της διαπίστωσης ευρήματος, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να επιβάλει διόρθωση, ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών για το ποσό της περικοπής ή/ και να προβεί σε σύσταση χωρίς διόρθωση προς τον δικαιούχο.

Εφόσον διατυπώνει σύσταση χωρίς διόρθωση στον δικαιούχο, η ΔΑ/ΕΦ καταχωρίζει στον πίνακα των ευρημάτων το περιεχόμενο της σύστασης, καθώς και την προθεσμία συμμόρφωσης του δικαιούχου.

Για εύρημα που αφορά σε μη επιλέξιμη ή παράτυπη δαπάνη, η ΔΑ/ΕΦ προσδιορίζει στο Δελτίο το ποσό που περικόπτει κατά την επαλήθευσή της. Εάν έχει καταβληθεί στον δικαιούχο η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά, η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει εάν απαιτείται ενέργεια για τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά και συμπληρώνει στα σχετικά πεδία στο ΟΠΣ αν η ενέργεια αφορά σε ανάκτηση ή μείωση ορίου πληρωμών - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 42 και στην παρ. 3 (περ. γ) του άρθρου 66 του ν. 4914/2022. Επίσης συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία για τον υπόχρεο στην ενέργεια αυτή.

- Σύνταξη και αποστολή προσωρινής Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης

Τα ευρήματα/διορθώσεις/ενέργειες/συστάσεις που έχουν καταγραφεί στο Δελτίο E.ΙΙ.5_2 ως αποτέλεσμα της διοικητικής επαλήθευσης του ΔΔΔ, αποτυπώνονται στην προσωρινή Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης (έντυπο Ε.ΙΙ.5_3), η οποία εγκρίνεται από τον/ην Προϊστάμενο/νη της ΔΑ/ΕΦ και κοινοποιείται μέσω του ΟΠΣ στον δικαιούχο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά για την περίπτωση που έχει διενεργηθεί επιτόπια επαλήθευση πριν την υποβολή του ΔΔΔ στο ΟΠΣ, και στην Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης έχει διατυπωθεί εύρημα που έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή δαπανών του ΔΔΔ, η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης δύναται να οριστικοποιείται χωρίς να απαιτείται εκ νέου διαδικασία αντιρρήσεων από τον δικαιούχο για το ίδιο εύρημα. Εφόσον, όμως, διαπιστώνονται και νέα ευρήματα κατά τη διοικητική επαλήθευση του ΔΔΔ, τότε συντάσσεται προσωρινή Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης και ακολουθείται κανονικά η διαδικασία κοινοποίησης και αντιρρήσεων.

- Διαδικασία αντιρρήσεων, οριστικοποίηση Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης

Ο δικαιούχος μπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της προσωρινής έκθεσης, να υποβάλει5 στην αρμόδια ΔΑ/ΕΦ τις αντιρρήσεις του ή/ και τεκμήρια συμμόρφωσης με συστάσεις.

Οι αντιρρήσεις - ή/και τα τεκμήρια συμμόρφωσης - εξετάζονται από τη ΔΑ/ΕΦ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων – ή/και των τεκμηρίων συμμόρφωσης - ή σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής, η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης οριστικοποιείται στο ΟΠΣ.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα έκτακτη επιτόπια επαλήθευση. Στο Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης συμμετέχει το άτομο που διενήργησε τη διοικητική επαλήθευση. Στην περίπτωση αυτή, η Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιτόπιας επαλήθευσης.

- Έγκριση και κοινοποίηση οριστικής Έκθεσης Διοικητικής Επαλήθευσης

Όταν η οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης δεν προτείνει διόρθωση ή και ανάκτηση/ μείωση ορίου πληρωμών, εγκρίνεται από τον/ην Προϊστάμενο/η της αρμόδιας ΔΑ/ΕΦ και κοινοποιείται μέσω ΟΠΣ στον δικαιούχο. Εφόσον η Έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις χωρίς διόρθωση, η ΔΑ/ΕΦ παρακολουθεί τη συμμόρφωση του δικαιούχου μέσω της Διαδικασίας ΔΙΙ_9.

Όταν η οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης προτείνει διόρθωση ή και ανάκτηση/ μείωση ορίου πληρωμών, η Έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων (εφεξής ΚΥΑ). Η οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης κοινοποιείται στον δικαιούχο μέσω ΟΠΣ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έγκρισή της, καθώς και στην αρμόδια ΔΑ, εφόσον ο φορέας διαχείρισης είναι Ενδιάμεσος Φορέας.

Το Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης (E.ΙΙ.5_2) τίθεται σε κατάσταση: «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» (βλ. ενότητα 4.4).

- Εφαρμογή μείωσης ορίου πληρωμών (ΜΟΠ)

Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης προβλέπεται διόρθωση και ανάλογη μείωση ορίου πληρωμών, τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στην οθόνη του ΟΠΣ για τη διοικητική επαλήθευση. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

- Εφαρμογή ανάκτησης

Στην περίπτωση που στην οριστική Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης προβλέπεται ανάκτηση, ο δικαιούχος/ υπόχρεος στην ανάκτηση φορέας δύναται να επιστρέψει οικειοθελώς, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της οριστικής Έκθεσης, το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό στον λογαριασμό «ΠΔΕ Αδιάθετα Υπόλοιπα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την αναγραφή του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ) δημοσιονομικών διορθώσεων και του εναρίθμου της πράξης. Για τον σκοπό αυτό, η οριστική Έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον ενάριθμο της πράξης, τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπόχρεου φορέα, το ποσό της επιστροφής, τον ΑΛΕ και την ως άνω προθεσμία.

Ο υπόχρεος φορέας ενημερώνει τη ΔΑ/ΕΦ για την καταβολή του ποσού, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, με την προσκόμιση σε αυτήν των στοιχείων τεκμηρίωσης του καταβληθέντος ποσού.

Εφόσον δεν επιστραφεί το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό εντός της προθεσμίας, η ΔΑ/ΕΦ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του άρθρου 8 της ΚΥΑ την έκδοση Απόφασης Ανάκτησης (Ε.3_γ) και ενεργοποιείται η Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Η Απόφαση ανάκτησης, που αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους, κοινοποιείται στον δικαιούχο, στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, στην Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων», καθώς και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εφόσον η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΕΦ.

Ειδικά σε περίπτωση ανάκτησης μετά από την επιβολή κατ’ αποκοπή διόρθωσης που εφαρμόζεται στις δαπάνες κατά τη διοικητική επαλήθευση δαπανών, η ΔΑ/ΕΦ δύναται να εισηγείται την έκδοσή της σωρευτικά για τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της κατ’ αποκοπή διόρθωσης. Στην περίπτωση αυτή, με βάση την οριστική έκθεση, ο δικαιούχος δύναται να επιστρέψει οικειοθελώς τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά στον λογαριασμό «ΠΔΕ Αδιάθετα Υπόλοιπα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την αναγραφή του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ) δημοσιονομικών διορθώσεων και του εναρίθμου της πράξης. Η απόφαση εκδίδεται για τα ποσά, τα οποία δεν έχουν επιστραφεί από τον δικαιούχο έως την έκδοσή της.

  - Αποδεκτό Διαχείρισης

Η κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης (Ε.ΙΙ.5_2), αντιπροσωπεύει την κατάσταση οριστικοποίησης του Δελτίου στο ΟΠΣ, ώστε οι δαπάνες του να μπορούν να περιληφθούν σε αίτηση πληρωμής προς την ΕΕ.

Για την οριστικοποίηση του Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης-ΔΔΕΔ (Ε.ΙΙ.5_2), ανεξάρτητα από το αν έχει επαληθευτεί διοικητικά ή όχι το αντίστοιχο ΔΔΔ (Ε.ΙΙ.5_1), και αν έχουν εντοπιστεί ή όχι ευρήματα κατά τη διοικητική επαλήθευση δαπανών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί τυχόν κατασταλτικός έλεγχος (βλ. σχετικό πεδίο στο ΔΔΔ, στο οποίο συμπληρώνεται ο α/α ελέγχου νομιμότητας).

Εφόσον στο πλαίσιο ενός τέτοιου ελέγχου ή στο πλαίσιο άλλης επαλήθευσης/ ελέγχου/ διαδικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ, έχει επιβληθεί στο υποέργο κατ’ αποκοπή διόρθωση, η διόρθωση αυτή εφαρμόζεται στο επιλέξιμο ποσό δαπάνης, ώστε να προκύψει η οριστική επιλέξιμη δαπάνη στο ΟΠΣ - ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (βλ. Οδηγίες Ο.4).

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εφόσον στο ΔΔΔ περιλαμβάνονται δαπάνες στο πλαίσιο σύμβασης η οποία δεν είχε υποβληθεί προηγούμενα για έλεγχο [σχετικό ερώτημα του Ε.ΙΙ.5_1 Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου], η ΔΑ/ΕΦ εξετάζει, μέσω ΟΠΣ, τη διακήρυξη και τη σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων του Εγχειριδίου ΣΔΕ. Ο έλεγχος αυτός γίνεται ανεξάρτητα από το αν το ΔΔΔ επαληθεύεται διοικητικά ή όχι.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του κατασταλτικού αυτού ελέγχου περιλαμβάνει παρατυπία και διόρθωση, η ΔΑ/ΕΦ αποτυπώνει τη διόρθωση στο Δελτίο E.ΙΙ.5_2 σύμφωνα με τις Οδηγίες για τις κατ’ αποκοπή διορθώσεις (Ο.4).

Η διόρθωση περιλαμβάνεται σε προσωρινή Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης, ώστε να παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα να υποβάλει αντιρρήσεις και εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι ενέργειες που περιγράφονται στην ενότητα 4.3.2 της παρούσας διαδικασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διόρθωση καταχωρίζεται στη διακριτή οθόνη του ΟΠΣ για τις κατ’ αποκοπή διορθώσεις μετά την οριστικοποίηση της Έκθεσης, ώστε να εφαρμοστεί στα επόμενα ΔΔΔ.

4.5 Τήρηση Αρχείου

Η ΔΑ/ΕΦ τηρεί σε αρχείο όλα τα σχετικά έντυπα τεκμηρίωσης που υποβάλλει ο δικαιούχος στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας. Όλα τα έντυπα που συμπληρώνει η ΔΑ/ΕΦ είναι καταχωρισμένα στο ΟΠΣ, στο οποίο έχει πρόσβαση η Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ: Στην περίπτωση που η ΔΑ/ΕΦ εντοπίζει παρατυπία και κρίνει ότι αυτή ενδεχομένως ενέχει πρόθεση («ένδειξη απάτης»), η ένδειξη αποτυπώνεται στο Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου (E.ΙΙ.5_2), αλλά δεν περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης (Ε.ΙΙ.5_3). Για την περαιτέρω διερεύνηση της ένδειξης απάτης, εφαρμόζεται η Διαδικασία: Δ_VIII_2: Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης.

5. Σχετικά έντυπα

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ε.ΙΙ.5_1: | Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου |
| Ο_E.II.5_1: | Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών |
| Ε.ΙΙ.5_2: | Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου |
| Ο_E.II.5_2: | Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπανών |
| Ε.ΙΙ.5_3: | Έκθεση Διοικητικής Επαλήθευσης |
| Ο.ΙΙ.5_1 | Αποδεικτικά έγγραφα και κύρια σημεία επαλήθευσης κατά τη διοικητική επαλήθευση πραγματικών δαπανών |
| Ο.2: | Πλαίσιο διαχειριστικών επαληθεύσεων |
| Ο.3: | Μεθοδολογία για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων σε πράξεις (πλην ΚΕ) στη βάση εκτίμησης κινδύνου |

Στη διαδικασία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθούν/εφαρμοστούν οι οδηγίες:

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ο.4: | Οδηγίες για κατ’ αποκοπή διορθώσεις |

Στη διαδικασία αυτή, εφόσον προτείνεται ανάκτηση, δύναται να χρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί το τυποποιημένο έντυπο

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ε.3_γ: | Απόφαση Ανάκτησης |

Η υποχρέωση πρέπει να τηρείται σε κάθε Δελτίο Διοικητικής Επαλήθευσης Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΕΔ) προκειμένου αυτό να τεθεί σε κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» [ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει ή όχι επαλήθευση του αντίστοιχου ΔΔΔ].

«Διόρθωση»: Η περικοπή ποσού από πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από τα Προγράμματα, όταν διαπιστώνεται παρατυπία και οι δαπάνες που συνδέονται με αυτήν δεν έχουν δηλωθεί στην ΕΕ [άρθρο 1 ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων]

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (ειδικότερα η αναφορά στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014), ο υπόχρεος σε ανάκτηση φορέας δύναται να διαφέρει από τον δικαιούχο, εφόσον ο λήπτης της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης δεν είναι ο Δικαιούχος και η παρατυπία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του λήπτη (και όχι του Δικαιούχου).

εγγράφως ή ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, το οποίο καθιστά εφικτό τον ακριβή προσδιορισμό της ημέρας και ώρας της λήψης του από τον παραλήπτη (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΟΠΣ/ ΟΠΣΚΕ ή άλλο κατάλληλο μέσο) - βλ. παρ. 9 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων