Ο_Ε.ΙΙ.6_2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Τα πεδία του Τμήματος Α αποτελούν πεδία του εντύπου Ε.ΙΙ.6_1 «Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης δεικτών πράξης » του δικαιούχου, οπότε είναι προσυμπληρωμένα.

ΤΜΗΜΑ Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Τα πεδία του Τμήματος Β αποτελούν πεδία του εντύπου Ε.ΙΙ.6_1 «Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης δεικτών πράξης » του δικαιούχου, οπότε είναι προσυμπληρωμένα.

ΤΜΗΜΑ Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΔΑ/ΕΦ

Πεδία (1), (2), (10,10α,10β) & (11): Εμφανίζονται οι τιμές που έχουν συμπληρωθεί στον πίνακα Β1.

Επιτευχθείσα τιμή ως την ημερομηνία αναφοράς (7), (8) και (9): Η ΔΑ/ΕΦ επαληθεύει την τιμή του κάθε δείκτη. Έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τιμές δείκτη ή να επιβεβαιώσει τις δηλωθείσες από τον δικαιούχο τιμές δεικτών.

Εφόσον η ΔΑ/ΕΦ εντοπίζει λάθη, είτε κατά την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων (ΕΚΤ+, ΤΔΜ) ή και στις δηλωθείσες τιμές επίτευξης των δεικτών δύναται να επιστρέφει το Δελτίο στον Δικαιούχο για διόρθωση.  Ενδεικτικά αναφέροντας, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται όταν οι τιμές επίτευξης δεν έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης του ΔΤΔ ή δεν συνάδουν με όσα προσδιορίζει η πρόσκληση για την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων.

Στην περίπτωση επιστροφής του Δελτίου στο Δικαιούχο για διόρθωση, οι τιμές των στηλών δεν συμπληρώνονται από τη ΔΑ/ΕΦ.

Εξαιρείται από συγκεντρωτικές αναφορές; (12): Η ΔΑ/ΕΦ συμπληρώνει εάν ο εν λόγω δείκτης βάσει του περιεχομένου του θα αθροίζει ή θα εξαιρείται στις συγκεντρωτικές αναφορές.

πχ. Για τους κοινούς δείκτες αποτελέσματος RCR35 «Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα», RCR36 «Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές» και για τους δείκτες RCR41, RCR42, RCR37, RCR50, RCR95, RCR73 και RCR96 που έχουν όλοι ονομασία «Πληθυσμός …» θα πρέπει να υφίσταται εξαίρεση από συγκεντρωτικές αναφορές. Το ίδιο ισχύει και για τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος με ονομασία «Πληθυσμός».

Για τις πράξεις του ΕΚΤ+ συμπληρώνεται πάντα η τιμή «ΟΧΙ».

Εκτίμηση Ικανοποίησης των στόχων (13): Η ΔΑ/ΕΦ εκτιμά αν έχουν επιτευχθεί ή μπορούν να επιτευχθούν οι τιμές στόχου των δεικτών της πράξης κατά την υλοποίησή της όπως έχουν αποτυπωθεί στην απόφαση ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑ/ΕΦ αξιολογεί την αιτιολόγηση των αποκλίσεων λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα και τη σημασία των προβλημάτων που δηλώνει ο δικαιούχος καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν σχεδιασθεί και αναληφθεί και στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πράξης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ειδικά στις περιπτώσεις πράξεων των οποίων οι δείκτες υπολογίζονται μέσω απογραφικών δελτίων εισόδου/ εξόδου (ΕΚΤ+, ΤΔΜ), η ΔΑ/ΕΦ λαμβάνει υπόψη τον πίνακα Β.2. «Στοιχεία παρακολούθησης δεδομένων συμμετεχόντων στην πράξη» καθώς και τις τιμές δεικτών όπως αυτές υπολογίζονται αυτόματα μέσω των υποβληθέντων απογραφικών δελτίων (πεδία 10, 10α, 10β).

Για το σύνολο των δεικτών, οι επιτευχθείσες τιμές έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης που προκύπτει από το ΔΤΔ; (14): Οι επιλογές είναι ΝΑΙ/ΌΧΙ. Σε περίπτωση που για έναν ή περισσότερους δείκτες, δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός (απάντηση ΟΧΙ), η ΔΑ/ΕΦ το επισημαίνει στο παρόν πεδίο, και προβαίνει στην επιστροφή δελτίου στο δικαιούχο για διόρθωση και επανυποβολή.

ΤΜΗΜΑ Δ.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Στην περίπτωση που κατά την επαλήθευση των δεικτών της πράξης διαπιστωθούν σημαντικές και αδικαιολόγητες αποκλίσεις, η ΔΑ/ΕΦ καταγράφει τις παρατηρήσεις της προς τον δικαιούχο, προτείνει διορθωτικές ενέργειες και, αν κρίνεται σκόπιμο, θέτει τις αντίστοιχες προθεσμίες συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προηγούμενες σχετικές ενέργειες που έχουν προταθεί.

Επίσης είναι σημαντικό για τη διαδρομή ελέγχου, η ΔΑ/ΕΦ να συμπληρώνει το πεδίο «Παρατηρήσεις» και στις περιπτώσεις που επιστρέφει στον δικαιούχο το Δελτίο για διόρθωση.

Για τις τιμές των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ+, ΤΔΜ, η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει επίσης τις παρατηρήσεις της προς τον δικαιούχο για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει, έτσι ώστε να διορθωθούν εγκαίρως ενδεχόμενα λάθη που έχουν εντοπιστεί κατά την συμπλήρωση των απογραφικών. Ειδικότερα για τα απογραφικά δελτία συμμετεχόντων, η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει τις παρατηρήσεις της προς τον δικαιούχο για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει, με στόχο να εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η μείωση των αποκλίσεων. Σκοπός είναι να ολοκληρώνεται εγκαίρως η υποβολή στο ΟΠΣ όλων των δεδομένων (microdata) που απαιτούνται από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου για τη μέτρηση των δεικτών συμμετεχόντων, ώστε να υπολογίζονται οι τιμές των δεικτών που θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή στις προκαθορισμένες προθεσμίες με την πληρότητα των δεδομένων που αντιστοιχούν στη φάση υλοποίησης της πράξης.